## Synthèse
Priorité 2e lecture | (Tous)
Étiquettes de lignes | Besoins € 2015 | Besoins € 2016 | Besoins € 2017 | Besoins € 2018 | Besoins € 2019 | Besoins € 2020
Acte administratif | 0 | 272 | 292 | 312 | 332 | 332
Acte juridique | 0 | 60 | 5 | 5 | 55 | 5
Action de communication | 0 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
Action de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Etude stratégique | 0 | 60 | 60 | 140 | 140 | 140
Etude technique | 0 | 190 | 265 | 165 | 95 | 95
Total général | 0 | 707 | 747 | 747 | 747 | 697
Priorité 2e lecture | (Tous)
Étiquettes de lignes | Besoins RH 2015 (etp) | Besoins RH 2016 (etp) | Besoins RH 2017 (etp) | Besoins RH 2018 (etp) | Besoins RH 2019 (etp) | Besoins RH 2020 (etp)
Acte administratif | 3 | 7 | 7 | 7.3 | 7.3 | 7.3
Acte juridique | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Action de communication | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Action de terrain | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
Etude stratégique | 0 | 2.6 | 2.8 | 3.7 | 3.5 | 3.5
Etude technique | 0 | 3.2 | 3.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7
Total général | 3.2 | 16.5 | 17.2 | 17.4 | 17.2 | 17.2

## Programmation
n°M | n°P | Mesures | Actions | Priorité 1e lecture | Typologie | Priorité 2e lecture | Planification temporelle 1e lecture | Planning 2e lecture | Institutions pilotes | Institutions supports | Lien Projet/Activité récurrente PT | Besoins RH 2015 (etp) | Besoins RH 2016 (etp) | Besoins RH 2017 (etp) | Besoins RH 2018 (etp) | Besoins RH 2019 (etp) | Besoins RH 2020 (etp) | Besoins € 2015 x 1.000 | Besoins € 2016 x 1.000 | Besoins € 2017 x 1.000 | Besoins € 2018 x 1.000 | Besoins € 2019 x 1.000 | Besoins € 2020 x 1.000 | Source de financement
1 | 1a | Développer une stratégie durable d’accueil du public dans les espaces verts | Inventorier les espaces délaissés. Evaluer leur potentiel pour la biodiversité et la production alimentaire durable ainsi que leur intérêt pour l'ouverture au public. | 3 | Etude technique | 1 | - | 2016 | Bruxelles Environnement |  |  | voir M01.6 | voir M01.6 | voir M01.6 | voir M01.6 | voir M01.6 | voir M01.6 | 0 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5
1 | 1b | Développer une stratégie durable d’accueil du public dans les espaces verts | Etudier les moyens de permettre l’accès temporaire à des terrains inutilisés et proposer un cadre juridique sécurisant | 3 | Etude stratégique | 1 | - | 2016 | Bruxelles Environnement |  |  | voir M01.6 | voir M01.6 | voir M01.6 | voir M01.6 | voir M01.6 | voir M01.6 | 0 | bau | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2a | Développer une stratégie durable d’accueil du public dans les espaces verts | Assurer une communication au sujet de l’offre en transport en commun desservant les espaces verts | - | Action de communication | 2 | - | 2018 | STIB |  |  | 0 | 0 | 0 | bau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
1 | 2b | Développer une stratégie durable d’accueil du public dans les espaces verts | Etudier le besoin d’un renforcement de l’offre en transport en commun desservant les espaces verts | - | Etude stratégique | 3 | - | 2017 | STIB |  |  | 0 | 0 | bau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bau | 0 | 0 | 0
1 | 3 | Développer une stratégie durable d’accueil du public dans les espaces verts | Rassembler les informations existantes sur la demande socio-récréative à l'échelle régionale | 1 | Etude technique | 1 | - | 2016 | Bruxelles Environnement |  | ajouté | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | Développer une stratégie durable d’accueil du public dans les espaces verts | Développer des cartes de ludicité | 1 | Etude technique | 1 | - | 2017 | Bruxelles Environnement |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
1 | 5 | Développer une stratégie durable d’accueil du public dans les espaces verts | Réaliser une cartographie de la vulnérabilité des milieux vis-à-vis des activités récréatives et/ou productives | 1 | Etude technique | 1 | - | 2017-2018 | Bruxelles Environnement |  | ajouté | 0 | 0 | bau | bau | 0 | 0 | voir M20.5 | voir M20.5 | voir M20.5 | voir M20.5 | voir M20.5 | voir M20.5
1 | 6 | Développer une stratégie durable d’accueil du public dans les espaces verts | Identifier les vocations principales de chaque espace vert sous la responsabilité de Bruxelles Environnement et développer une stratégie d’accueil du public adaptée | 1 | Etude stratégique | 1 | - | 2018-2020 | Bruxelles Environnement |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80
1 | 7a | Développer une stratégie durable d’accueil du public dans les espaces verts | Elaborer un nouveau règlement de parc | 1 | Acte juridique | 1 | Au plus tard en 2018 | 2014 | Bruxelles Environnement |  | oui | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau
1 | 7b | Développer une stratégie durable d’accueil du public dans les espaces verts | Elaborer un nouvel arrêté de fréquentation des bois et forêt | 1 | Acte juridique | 1 | Au plus tard en 2018 | 2017 | Bruxelles Environnement |  |  | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau
2 | 1a | Renforcer la présence de nature au niveau des espaces publics | Créer une plate-forme «Arbres, Nature et Paysage» | 2 | Acte administratif | 2 | - | 2016-2020 | Bruxelles Environnement (Facilitateur Nature) | Les différents gestionnaires des espaces publics | oui | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1
2 | 1b | Renforcer la présence de nature au niveau des espaces publics | Mener des projets exemplaires de végétalisation/déminéralisation des espaces publics | 2 | Action de terrain | 2 | - | 2016-2020 | Les acteurs de la plateforme «Arbres, Nature et Paysage» | Bruxelles Environnement (Facilitateur Nature) |  | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1
2 | 1c | Renforcer la présence de nature au niveau des espaces publics | Développer des prescriptions-types pour le renforcement du maillage vert à intégrer aux cahiers des charges | 2 | Etude technique | 2 | - | 2017 | Les acteurs de la plateforme «Arbres, Nature et Paysage» | Bruxelles Environnement (Facilitateur Nature) |  | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1
2 | 1d | Renforcer la présence de nature au niveau des espaces publics | Concevoir et mettre à disposition des gestionnaires un guide de bonnes pratiques | 2 | Action de communication | 1 | - | 2016 | Les acteurs de la plateforme «Arbres, Nature et Paysage» | Bruxelles Environnement (Facilitateur Nature) |  | voir M08.1 | voir M08.1 | voir M08.1 | voir M08.1 | voir M08.1 | voir M08.1 | voir M08.1 | voir M08.1 | voir M08.1 | voir M08.1 | voir M08.1 | voir M08.1
2 | 1e | Renforcer la présence de nature au niveau des espaces publics | Explorer le concept du rue-parc et proposer une stratégie pour en assurer le développement sur le territoire régional | - | Etude stratégique | 3 | - | 2019-2020 | Les acteurs de la plateforme «Arbres, Nature et Paysage» | Bruxelles Environnement (Facilitateur Nature) |  | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1
2 | 1f | Renforcer la présence de nature au niveau des espaces publics | Elaborer une « Charte de l’Arbre en ville » | 2 | Etude technique | 1 | - | 2016 | Les acteurs de la plateforme «Arbres, Nature et Paysage» | Bruxelles Environnement (Facilitateur Nature) |  | voir M08.1 | voir M08.1 | voir M08.1 | voir M08.1 | voir M08.1 | voir M08.1 | voir M08.1 | voir M08.1 | voir M08.1 | voir M08.1 | voir M08.1 | voir M08.1
2 | 2a | Renforcer la présence de nature au niveau des espaces publics | Encourager à recourir à la végétalisation des espaces publics | 2 | Acte administratif | 2 | - | 2016-2020 | Les autorités de tutelles des organismes en charge d’une mission de service public |  |  | bau | bau | bau | bau | bau | bau | + 1% | + 1,2% | + 1,3% | + 1,4% | + 1,5% | + 1,5% | Bruxelles Pouvoirs Locaux
2 | 2b | Renforcer la présence de nature au niveau des espaces publics | Vérifier la conformité des projets avec les bonnes pratiques | - | Acte administratif | 1 | - | 2016-2020 | Les autorités délivrantes | Bruxelles Environnement (avis PU/PE) | ajouté | bau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bau | bau | bau | bau | bau | bau
2 | 3 | Renforcer la présence de nature au niveau des espaces publics | Mettre en place des processus participatifs de quartier pour la plantation d’arbres partagés ou parrainés | 2 | Action de communication | 1 | - | 2016-2020 | Bruxelles Environnement | Les communes et les associations |  | voir M21.1 | voir M21.1 | voir M21.1 | voir M21.1 | voir M21.1 | voir M21.1 | voir M21.1 | voir M21.1 | voir M21.1 | voir M21.1 | voir M21.1 | voir M21.1
3 | 1 | Renforcer la présence de nature au niveau des bâtiments et de leurs abords | Développer un programme de soutien et de conseil à l’aménagement et à la gestion des abords de bâtiments favorables à l’accueil de la vie sauvage ainsi qu’à la production alimentaire durable | 3 | Acte administratif | 2 | - | 2016-2020 | Bruxelles Environnement (Facilitateur Nature) |  |  | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1
3 | 2 | Renforcer la présence de nature au niveau des bâtiments et de leurs abords | Développer un programme de soutien et de conseil à destination des écoles et autres établissements éducatifs ou d’accueil de la jeunesse désireux de développer des potagers pédagogiques et/ou d’intégrer la nature au sein de leur établissement | 3 | Acte administratif | 2 | - | 2016-2020 | Bruxelles Environnement | Les autorités publiques et les pouvoirs organisateurs | oui | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | Appels à projets écoles
3 | 3 | Renforcer la présence de nature au niveau des bâtiments et de leurs abords | Elaborer une charte des bâtiments publics « nature admise » | 3 | Acte administratif | 3 | Pour 2016 | 2018 | Bruxelles Environnement (Facilitateur Nature) | BDU et les régies des bâtiments des différents niveaux de pouvoir | ajouté | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1
3 | 4 | Renforcer la présence de nature au niveau des bâtiments et de leurs abords | Renforcer le respect des prescriptions en vigueur du Titre I, chapitre 4 du RRU | - | Acte administratif | 3 | - | 2016-2020 | Autorités délivrantes et de contrôle |  |  | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau
3 | 5 | Renforcer la présence de nature au niveau des bâtiments et de leurs abords | Formuler des propositions d’adaptation de la législation et/ou des outils urbanistiques | - | Acte administratif | 3 | - | 2016 | Bruxelles Développement Urbain | Bruxelles Environnement |  | voir M9.1a | voir M9.1a | voir M9.1a | voir M9.1a | voir M9.1a | voir M9.1a | voir M9.1a | voir M9.1a | voir M9.1a | voir M9.1a | voir M9.1a | voir M9.1a
4 | 1 | Permettre l’accès du public aux toitures et abords végétalisés des bâtiments | Examiner la possibilité de transformer les jardins et toitures vertes des bâtiments publics régionaux en espaces accueillants, ouverts au public | - | Etude technique | 3 | - | 2017-2020 | Les gestionnaires des bâtiments publics régionaux |  |  | 0 | 0 | bau | bau | bau | bau | 0 | 0 | tbd | tbd | tbd | tbd
4 | 2 | Permettre l’accès du public aux toitures et abords végétalisés des bâtiments | Encourager les autres gestionnaires des bâtiments publics à développer leurs propres projets et examiner avec eux les possibilités de partenariats | - | Acte administratif | 3 | - | 2019-2020 | La Régie des bâtiments |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | bau | bau | 0 | 0 | 0 | 0 | tbd | tbd
5 | 1 | Assurer une protection et une gestion adéquates des sites de haute valeur biologique et assurer la mise en œuvre du réseau écologique | Définir des objectifs écologiques précis pour les différentes zones des maillages vert et bleu ainsi que pour le renforcement du maillage vert dans les zones de carence en espaces verts publics et pour le renforcement des continuités vertes et bleues | 1 | Etude stratégique | 1 | Pour 2015 au plus tard | 2016-2017 | Bruxelles Environnement |  | ajouté | bau | bau | bau | 0 | 0 | 0 | bau | bau | bau | 0 | 0 | 0
5 | 2 | Assurer une protection et une gestion adéquates des sites de haute valeur biologique et assurer la mise en œuvre du réseau écologique | Elaborer un plan opérationnel de mise en œuvre du réseau écologique bruxellois pour la réalisation des objectifs écologiques proposés pour les différentes zones des maillages vert et bleu | 1 | Etude stratégique | 1 | - | 2016-2017 | Bruxelles Environnement | BDU, Bruxelles Mobilité, le Port de Bruxelles, les Communes et tout autre acteur public concerné |  | bau | bau | bau | 0 | 0 | 0 | bau | bau | bau | 0 | 0 | 0
5 | 3a | Assurer une protection et une gestion adéquates des sites de haute valeur biologique et assurer la mise en œuvre du réseau écologique | Mettre en œuvre le plan opérationnel pour le réseau écologique | 1 | Acte administratif | 1 | - | 2017-2020 | Les autorités compétentes | Bruxelles Environnement (Facilitateur Nature) |  | voir M08.1 | voir M08.1 | voir M08.1 | voir M08.1 | voir M08.1 | voir M08.1 | voir M08.1 | voir M08.1 | voir M08.1 | voir M08.1 | voir M08.1 | voir M08.1
5 | 3b | Assurer une protection et une gestion adéquates des sites de haute valeur biologique et assurer la mise en œuvre du réseau écologique | Intégrer les orientations du plan opérationnel de mise en oeuvre du réseau écologique bruxellois dans les plans et programmes de développement et d’affectation du sol | 1 | Acte administratif | 1 | - | 2017-2020 | Les autorités compétentes |  |  | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau
5 | 4 | Assurer une protection et une gestion adéquates des sites de haute valeur biologique et assurer la mise en œuvre du réseau écologique | Veiller à ce que les abords des constructions et installations contribuent à la réalisation des maillages vert et bleu ainsi que du réseau écologique bruxellois | 1 | Acte administratif | 1 | - | 2016-2020 | Les autorités délivrantes | Bruxelles Environnement (avis PU/PE) | ajouté | voir M02.2b | voir M02.2b | voir M02.2b | voir M02.2b | voir M02.2b | voir M02.2b | bau | bau | bau | bau | bau | bau
5 | 5 | Assurer une protection et une gestion adéquates des sites de haute valeur biologique et assurer la mise en œuvre du réseau écologique | Veiller à la mise en place de compensations planologiques | - | Acte juridique | 2 | - | A l'occasion de la révision du PRAS et du CoBAT | Le Gouvernement |  |  | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau
5 | 6 | Assurer une protection et une gestion adéquates des sites de haute valeur biologique et assurer la mise en œuvre du réseau écologique | Encourager les communes à développer une stratégie de développement de la nature à l’échelle de leur territoire | - | Acte administratif | 2 | - | 2016-2020 | Bruxelles Environnement (Facilitateur Nature) |  |  | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1
6 | 1a | Acquérir la maîtrise foncière sur les sites stratégiques | Etablir une liste pragmatique de terrains stratégiques en vue d’en acquérir la maîtrise foncière aux fins de la réalisation des maillages vert et bleu | 3 | Etude stratégique | 1 | - | 2016-2017 | Bruxelles Environnement | BBP et SAU | ajouté | bau | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | bau | bau | bau | bau | bau | bau
6 | 1b | Acquérir la maîtrise foncière sur les sites stratégiques | Initier les négociations en vue de se voir confier la gestion des sites stratégiques | 3 | Acte administratif | 3 | - | 2018-2020 | Bruxelles Environnement |  |  | bau | bau | bau | 0.3 | 0.3 | 0.3 | bau | bau | bau | bau | bau | bau
6 | 2 | Acquérir la maîtrise foncière sur les sites stratégiques | Evaluer la possibilité de modifier l’affectation des terrains stratégiques identifiés afin de consolider les maillages vert et bleu régionaux | 3 | Acte juridique | 3 | Lors d’une future modification du PRAS | 2016-2017 | Le Gouvernement |  |  | voir M5.2 | voir M5.2 | voir M5.2 | voir M5.2 | voir M5.2 | voir M5.2 | voir M5.2 | voir M5.2 | voir M5.2 | voir M5.2 | voir M5.2 | voir M5.2
7 | 1 | Développer une vision intégrée pour le maintien et la restauration des reliques agricoles | Définir les priorités à accorder aux mesures du Schéma directeur Neerpede– Vlezenbeek– St-Anna-Pede | 2 | Acte administratif | 2 | D'ici fin 2014 | 2015 | Le Gouvernement |  | ajouté | bau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | Développer une vision intégrée pour le maintien et la restauration des reliques agricoles | Prendre des mesures de redéploiement de l'agriculture urbaine et d’encouragement à l’adoption de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement et des écosystèmes | 2 | Acte administratif | 1 | A partir de 2014 | 2016-2020 | Le Gouvernement |  | ajouté | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | Voir stratégie agriculture/ alimentation
7 | 3a | Développer une vision intégrée pour le maintien et la restauration des reliques agricoles | Elaborer un Plan de mesures pour la protection et la valorisation des reliques agricoles en dehors du territoire de Neerpede | 2 | Etude stratégique | 2 | En 2015 | 2017-2018 | Bruxelles Environnement? |  | ajouté | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | bau | bau | 0 | 0
7 | 3b | Développer une vision intégrée pour le maintien et la restauration des reliques agricoles | Exécuter les mesures prioritaires du Schéma directeur Neerpede – Vlezenbeek – St-Anna-Pede | 2 | Action de terrain | 2 | A partir de 2015 | 2016-2020 | La Région de Bruxelles-Capitale et tous les partenaires concernés |  | ajouté | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 207 | 734 | 453 | 588 | 884 | 884 | Feder pour agrobiopole
7 | 4 | Développer une vision intégrée pour le maintien et la restauration des reliques agricoles | Initier la mise en œuvre des mesures à prendre dans les autres zones et reliques agricoles | 2 | Action de terrain | 2 | A partir de 2016 | 2019-2020 | Bruxelles Environnement? |  |  | 0 | 0 | 0 | tbd | tbd | tbd | 0 | 0 | 0 | tbd | tbd | tbd
8 | 1 | Mettre sur pied un « Facilitateur Nature » | Constituer au sein de Bruxelles Environnement un service «Facilitateur Nature» | 1 | Acte administratif | 1 | - | 2016-2020 | Bruxelles Environnement |  | ajouté | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | bau | 80 | 100 | 100 | 120 | 120
9 | 1a | Améliorer les outils et procédures permettant la prise en compte de la nature dans les plans et projets | Développer un indicateur synthétique d’évaluation de la prise en compte de la nature dans les projets de construction et de rénovation de bâtiments d’une part, et des espaces publics, d’autre part | 3 | Etude technique | 3 | D’ici 2015 | 2014-2015 | Bruxelles Environnement |  | ajouté | bau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1b | Améliorer les outils et procédures permettant la prise en compte de la nature dans les plans et projets | Prendre en compte l'indicateur synthétique dans les projets de construction et de rénovation de bâtiments appartenant au domaine public ainsi que des espaces publics | - | Acte administratif | 3 | - | 2016-2020 | Les autorités compétentes |  |  | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau
9 | 2 | Améliorer les outils et procédures permettant la prise en compte de la nature dans les plans et projets | Formuler au Gouvernement des propositions pour une introduction des indicateurs développés dans le règlement régional d’urbanisme et les procédures relatives à l'octroi des permis d'urbanisme | 3 | Acte juridique | 3 | Pour 2016 | 2015 | BDU et Bruxelles Environnement |  | ajouté | bau | bau | bau | bau | bau | bau | voir M9.1 | voir M9.1 | voir M9.1 | voir M9.1 | voir M9.1 | voir M9.1
9 | 3 | Améliorer les outils et procédures permettant la prise en compte de la nature dans les plans et projets | Formuler des propositions au Gouvernement pour l’introduction d’un mécanisme de compensation in situ | - | Acte juridique | 3 | - | 2018-2019 | Bruxelles Environnement | Bruxelles Développement Urbain |  | 0 | 0 | 0 | bau | bau | 0 | 0 | 0 | 0 | bau | bau | 0
9 | 4 | Améliorer les outils et procédures permettant la prise en compte de la nature dans les plans et projets | Proposer une adaptation du cahier des charges pour les études d’incidences | - | Acte juridique | 2 | - | 2017 | Bruxelles Environnement |  |  | 0 | 0 | bau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bau | 0 | 0 | 0 | Budget études stratégiques = 125.000 €
9 | 5a | Améliorer les outils et procédures permettant la prise en compte de la nature dans les plans et projets | Consulter les services pertinents de Bruxelles Environnement le plus en amont possible des procédures d’élaboration des plans et programmes susceptibles d’impacter la nature | - | Acte administratif | 2 | - | 2016-2020 | Le Gouvernement et les diverses administrations concernées |  |  | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau
9 | 5b | Améliorer les outils et procédures permettant la prise en compte de la nature dans les plans et projets | Améliorer la coordination, la cohérence et les synergies entre les plans environnementaux | - | Acte administratif | 2 | - | 2016-2020 | Bruxelles Environnement |  |  | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau
10 | 1 | Adopter un référentiel commun aux différents niveaux de pouvoir pour la gestion écologique et paysagère des espaces verts | Développer une proposition de Référentiel commun de gestion écologique et paysagère des espaces verts | 2 | Etude technique | 2 | D’ici 2016 | 2016 | Bruxelles Environnement (Facilitateur Nature) | Les autres administrations régionales et communales ainsi que les organismes chargés d’une mission de service public concernés par la gestion d’espaces verts. | ajouté | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1
10 | 2 | Adopter un référentiel commun aux différents niveaux de pouvoir pour la gestion écologique et paysagère des espaces verts | Elaborer une proposition d’arrêté encadrant l’octroi de subsides pour la gestion écologique et paysagère des espaces verts | 2 | Acte juridique | 2 | D’ici 2017 | 2016 | Bruxelles Environnement |  |  | voir M13.1 | voir M13.1 | voir M13.1 | voir M13.1 | voir M13.1 | voir M13.1 | voir M13.1 | voir M13.1 | voir M13.1 | voir M13.1 | voir M13.1 | voir M13.1
10 | 3a | Adopter un référentiel commun aux différents niveaux de pouvoir pour la gestion écologique et paysagère des espaces verts | Assurer la publicité et la diffusion du Référentiel | 2 | Action de communication | 3 | Dès 2017 | 2017-2020 | Bruxelles Environnement (Facilitateur Nature) |  |  | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1
10 | 3b | Adopter un référentiel commun aux différents niveaux de pouvoir pour la gestion écologique et paysagère des espaces verts | Organiser des formations à destination des gestionnaires d’espaces verts et du personnel de terrain | 2 | Action de communication | 2 | Dès 2017 | 2017-2020 | Bruxelles Environnement (Facilitateur Nature) |  |  | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1
10 | 4 | Adopter un référentiel commun aux différents niveaux de pouvoir pour la gestion écologique et paysagère des espaces verts | Inviter les administrations régionales et communales ainsi que les organismes chargés d’une mission de service public concernés à s’engager à appliquer les lignes directrices pour la gestion des espaces verts développées dans le Référentiel | 2 | Action de communication | 3 | Dans le cadre de la signature des "Contrats d'objectifs" | 2017-2020 | Bruxelles Environnement (Facilitateur Nature) |  |  | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1
11 | 1 | Développer et mettre en œuvre des plans d'aménagement et de gestion multifonctionnelle des espaces verts | Etablir des plans de gestion multifonctionnelle pour un tiers au moins des parcs régionaux | 3 | Etude technique | 2 | D’ici à 2020 | 2016-2020 | Bruxelles Environnement | BDU |  | bau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bau | bau | bau | bau | bau | bau
11 | 2a | Développer et mettre en œuvre des plans d'aménagement et de gestion multifonctionnelle des espaces verts | Protéger et favoriser au maximum les arbres de grande taille tant qu’ils ne posent pas de problèmes de sécurité | 3 | Acte juridique | 2 | - | 2018-2019 | La Région |  |  | voir M11.1 | voir M11.1 | voir M11.1 | voir M11.1 | voir M11.1 | voir M11.1 | voir M11.1 | voir M11.1 | voir M11.1 | voir M11.1 | voir M11.1 | voir M11.1
11 | 2b | Développer et mettre en œuvre des plans d'aménagement et de gestion multifonctionnelle des espaces verts | Réaliser un inventaire et une cartographie des arbres de grande taille | 3 | Etude technique | 2 | - | 2016-2020 | Bruxelles Environnement | BDU - DMS | oui | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau
11 | 3 | Développer et mettre en œuvre des plans d'aménagement et de gestion multifonctionnelle des espaces verts | Poursuivre la collaboration et travailler à l’amélioration continue des performances en matière de gestion intégrée des déchets dans les espaces verts | - | Etude technique | 2 | - | 2016-2020 | Bruxelles Environnement et Bruxelles Propreté |  |  | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau
11 | 4 | Développer et mettre en œuvre des plans d'aménagement et de gestion multifonctionnelle des espaces verts | Développer, adopter et mettre en oeuvre des plans de gestion multifonctionnels pour les autres espaces publics | 3 | Etude technique | 3 | - | 2018-2020 | L’ensemble des gestionnaires d’espaces publics en Région de Bruxelles-Capitale |  |  | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau
11 | 5 | Développer et mettre en œuvre des plans d'aménagement et de gestion multifonctionnelle des espaces verts | Elaborer une proposition d'approche pour l’intégration du «plan de gestion multifonctionnel» dans l’arsenal juridique de la Région | 3 | Acte juridique | 2 | - | 2015-2017 | Bruxelles Environnement | Bruxelles Développement Urbain (DU et DMS) |  | bau | bau | bau | 0 | 0 | 0 | bau | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 6a | Développer et mettre en œuvre des plans d'aménagement et de gestion multifonctionnelle des espaces verts | Etablir un schéma de monitoring de la gestion | 3 | Etude technique | 3 | D'ici 2016 | 2017 | Bruxelles Environnement |  | oui | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
11 | 6b | Développer et mettre en œuvre des plans d'aménagement et de gestion multifonctionnelle des espaces verts | Mettre sur pied une base de données de gestion et appliquer les initiatives de monitoring prioritaires | 3 | Etude technique | 3 | D'ici 2018 | 2018-2020 | Bruxelles Environnement |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | 10
12 | 1a | Développer et mettre en œuvre des plans d'aménagement et de gestion ecologique des espaces associés aux infrastructures de transport | Finaliser les plans d’aménagement et de gestion écologique des bermes de chemin de fer | 2 | Etude technique | 2 | Pour 2015 au plus tard | 2015 | Bruxelles Environnement | Infrabel | voir Machteld | bau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1b | Développer et mettre en œuvre des plans d'aménagement et de gestion ecologique des espaces associés aux infrastructures de transport | Poursuivre et amplifier la collaboration avec Bruxelles Mobilité pour la gestion écologique des bords de voiries | - | Acte administratif | 2 | - | 2016-2020 | Bruxelles Environnement | Bruxelles Mobilité |  | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau
12 | 1c | Développer et mettre en œuvre des plans d'aménagement et de gestion ecologique des espaces associés aux infrastructures de transport | Proposer au Port de Bruxelles une démarche de collaboration en vue d’une gestion écologique du canal et de ses berges | - | Acte administratif | 2 | - | 2017-2020 | Bruxelles Environnement | Le Port de Bruxelles |  | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau
12 | 2a | Développer et mettre en œuvre des plans d'aménagement et de gestion ecologique des espaces associés aux infrastructures de transport | Développer un cahier des charges type reprenant les clauses techniques appropriées pour un aménagement et une gestion écologique des abords d’infrastructures de transport | 2 | Etude technique | 2 | Pour 2016 au plus tard | 2017 | La plate-forme «Arbres, Nature et Paysage» | Bruxelles Environnement (Facilitateur Nature) | ajouté | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1
12 | 2b | Développer et mettre en œuvre des plans d'aménagement et de gestion ecologique des espaces associés aux infrastructures de transport | Formuler des recommandations en vue d’améliorer la gestion des eaux pluviales aux abords des infrastructures de transport à l’aide de solutions naturelles | - | Etude technique | 2 | Pour 2016 au plus tard | 2016 | La plate-forme «Arbres, Nature et Paysage» | Bruxelles Environnement (Facilitateur Nature) | ajouté | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1
12 | 2c | Développer et mettre en œuvre des plans d'aménagement et de gestion ecologique des espaces associés aux infrastructures de transport | Formuler des recommandations en vue de limiter la propagation des espèces invasives le long des infrastructures de transport | - | Etude technique | 2 | Pour 2016 au plus tard | 2016 | La plate-forme «Arbres, Nature et Paysage» | Bruxelles Environnement (Facilitateur Nature) | ajouté | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1
12 | 3 | Développer et mettre en œuvre des plans d'aménagement et de gestion ecologique des espaces associés aux infrastructures de transport | Définir les modalités de reprise en gestion par Bruxelles Environnement des tronçons identifiés par les plans de gestion comme étant les plus sensibles et demandant une expertise particulière pour leur gestion | 2 | Acte administratif | 2 | Pour 2016 | 2015 | Bruxelles Environnement |  | voir Machteld | bau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 4 | Développer et mettre en œuvre des plans d'aménagement et de gestion ecologique des espaces associés aux infrastructures de transport | Protéger et favoriser au maximum les arbres de grande taille tant qu’ils ne posent pas de problèmes de sécurité | 2 | Acte juridique | 2 | Pour 2015 au plus tard | 2015 | La Région |  | - | bau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1 | Coordonner et encadrer les mécanismes de soutien a la nature | Prendre les mesures nécessaires pour coordonner et encadrer les mécanismes de soutien à la réalisation des objectifs de l’ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature. | 2 | Acte juridique | 2 | - | 2016-2020 | Le Gouvernement |  |  | bau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bau | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd
13 | 2 | Coordonner et encadrer les mécanismes de soutien a la nature | Etudier les possibilités de mise en place de soutiens structurels pluriannuels aux associations | - | Acte juridique | 2 | - | 2017 | Bruxelles Environnement |  |  | voir M13.1 | voir M13.1 | voir M13.1 | voir M13.1 | voir M13.1 | voir M13.1 | voir M13.1 | voir M13.1 | voir M13.1 | voir M13.1 | voir M13.1 | voir M13.1
13 | 3 | Coordonner et encadrer les mécanismes de soutien a la nature | Identifier les incitants présentant une incidence néfaste sur la nature et la biodiversité et formuler une proposition au Gouvernement visant à réduire voire à supprimer l’impact négatif de ces incitants | - | Etude stratégique | 3 | - | 2018-2019 | Bruxelles Environnement | Les pouvoirs publics concernés |  | 0 | 0 | 0 | bau | bau | bau | 0 | 0 | 0 | bau | bau | bau | Budget études stratégiques = 125.000 €
14 | 1a | Promouvoir les bonnes pratiques de gestion des espaces verts | Rassembler, développer, tenir à jour et mettre les outils de référence pour le renforcement du maillage vert à disposition des gestionaires d'espaces verts | 2 | Action de communication | 2 | Dès 2014 et au fur et à mesure de leur disponibilité | 2016-2020 | Bruxelles Environnement (Facilitateur Nature) |  | ajouté | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1
14 | 1b | Promouvoir les bonnes pratiques de gestion des espaces verts | Organiser des centrales de marchés pour l’aménagement et la gestion des espaces verts | - | Acte administratif | 2 | - | 2017-2020 | Bruxelles Environnement (Facilitateur Nature) |  |  | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1
14 | 2 | Promouvoir les bonnes pratiques de gestion des espaces verts | Superviser l’organisation de séminaires et autres évènements à destination des gestionnaires d’espaces verts et des équipes de terrain | 2 | Action de communication | 2 | Dès 2015 | 2016-2020 | Bruxelles Environnement |  | oui | voir M14.1 | voir M14.1 | voir M14.1 | voir M14.1 | voir M14.1 | voir M14.1 | voir M14.1 | voir M14.1 | voir M14.1 | voir M14.1 | voir M14.1 | voir M14.1
14 | 3 | Promouvoir les bonnes pratiques de gestion des espaces verts | Mettre en place au sein de Bruxelles Environnement un service d’aide et de conseils sur mesure pour les gestionnaires d’espaces vert | 2 | Acte administratif | 1 | Dès 2015 | 2016-2020 | Bruxelles Environnement (Facilitateur Nature) |  | ajouté | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1
14 | 4 | Promouvoir les bonnes pratiques de gestion des espaces verts | Mettre l’expertise du « Facilitateur Nature » à la disposition des universités, hautes écoles et autres centres de formation professionnelle | - | Acte administratif | 2 | - | 2017-2020 | Bruxelles Environnement (Facilitateur Nature) |  |  | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1
14 | 5 | Promouvoir les bonnes pratiques de gestion des espaces verts | Veiller à ce que les filières relatives à l’aménagement et à la gestion écologique des espaces verts urbains figurent en bonne place dans la feuille de route pour l’économie circulaire | - | Acte administratif | 3 | - | 2015-2016 | Bruxelles Environnement et le Gouvernement |  |  | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau
15 | 1a | Mettre en œuvre les plans de gestion des sites protégés | Elaborer des projets d’arrêtés de désignation pour les trois sites Natura 2000 et les soumettra au ministre compétent | 1 | Acte juridique | 1 | au plus tard en juin 2014 | 2015 | Bruxelles Environnement |  | oui | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau
15 | 1b | Mettre en œuvre les plans de gestion des sites protégés | Elaborer des propositions de modification des arrêtés de désignation des trois réserves naturelles situées hors Natura 2000 et les soumettra au ministre compétent | 1 | Acte juridique | 1 | au plus tard en juin 2014 | 2015 | Bruxelles Environnement |  | oui | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau
15 | 1c | Mettre en œuvre les plans de gestion des sites protégés | Elaborer des projets de plan de gestion pour les 48 stations Natura 2000 et les trois réserves naturelles situées hors Natura et les soumettra au ministre compétent | 1 | Etude technique | 1 | - | 2015-2017 | Bruxelles Environnement |  | oui | bau | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
15 | 1d | Mettre en œuvre les plans de gestion des sites protégés | Négocier et proposera au ministre compétent des contrats de gestion des sites protégés avec les propriétaires et occupants concernés. | 1 | Acte administratif | 1 | - | 2015-2020 | Bruxelles Environnement |  | ajouté | voir M15.1c | voir M15.1c | voir M15.1c | voir M15.1c | voir M15.1c | voir M15.1c | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd
15 | 2 | Mettre en œuvre les plans de gestion des sites protégés | Gérer les sites protégés conformément aux plans de gestion de manière à assurer la réalisation des objectifs de conservation définis. | 1 | Action de terrain | 1 | Dès que repris en gestion | 2015-2020 |  |  | oui | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd
16 | 1 | Prendre des Mesures de protection actives pour les espèces végétales et animales patrimoniales | Elaborer des plans d'action pour améliorer la conservation : · des hirondelles et martinets, ou plus largement, des espèces d’intérêt régional nichant dans des bâtiments ; · des espèces des milieux humides et aquatiques (plan d'action mares) et plus spécifiquement des amphibiens et de l’iris jaune ; · des abeilles et autres pollinisateurs sauvages | 3 | Etude stratégique | 3 | Mi 2015 au plus tard | 2016-2020 | Bruxelles Environnement |  | oui | bau | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | bau | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
17 | 1 | Améliorer la perméabilité à la faune des infrastructures de transport | Finaliser l’étude de faisabilité relative à la reconnexion des massifs de la Forêt de Soignes et mettre les conclusions en œuvre | 3 | Etude technique | 1 | Fin 2014 | 2015-2020 | Le SPFMT | Beliris, Bruxelles Mobilité, BDU et Bruxelles Environnement | - | bau | bau | bau | bau | bau | bau | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | Beliris
17 | 2 | Améliorer la perméabilité à la faune des infrastructures de transport | Participer à la réalisation du projet OZON | 3 | Action de terrain | 1 | 2014-2017 | 2014-2017 | La Région | ANB, AWV | voir Machteld | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | Projet Life
17 | 3 | Améliorer la perméabilité à la faune des infrastructures de transport | Renforcer le rôle de couloir écologique du Canal et de ses abords et en améliorer la perméabilité transversale | - | Action de terrain | 3 | - | 2016-2020 | Le Port de Bruxelles | Bruxelles Environnement et les autres acteurs concernés |  | bau | bau | bau | bau | bau | bau | + 1% | + 1% | + 1% | + 1% | + 1% | + 1% | Port de Bruxelles
17 | 4 | Améliorer la perméabilité à la faune des infrastructures de transport | Mettre en place des solutions structurelles pour diminuer significativement les mortalités des batraciens lors des migrations saisonnières | - | Action de terrain | 2 | - | 2016-2020 | Les gestionnaires de voiries | Bruxelles Environnement |  | bau | bau | bau | bau | bau | bau | + 1% | + 1% | + 1% | + 1% | + 1% | + 1% | Bruxelles Pouvoirs Locaux
17 | 5 | Améliorer la perméabilité à la faune des infrastructures de transport | Poser les bases pour la mise sur pied d’un monitoring de l’efficacité des ouvrages de reconnexion réalisés. | 3 | Etude technique | 1 | Pour 2018 au plus tard | 2016 | Bruxelles Environnement |  |  | voir M17.1 + 17.2 | voir M17.1 + 17.2 | voir M17.1 + 17.2 | voir M17.1 + 17.2 | voir M17.1 + 17.2 | voir M17.1 + 17.2 | voir M17.1 + 17.2 | voir M17.1 + 17.2 | voir M17.1 + 17.2 | voir M17.1 + 17.2 | voir M17.1 + 17.2 | voir M17.1 + 17.2 | Projet Life
18 | 1 | Optimaliser la gestion des espèces exotiques invasives | Mener une campagne de communication pour inciter les acteurs à collaborer à la lutte contre les espèces invasives. | 2 | Action de communication | 2 | Dès 2015 | 2016 | Bruxelles Environnement |  | ajouté | voir M21.2 | voir M21.2 | voir M21.2 | voir M21.2 | voir M21.2 | voir M21.2 | voir M21.2 | voir M21.2 | voir M21.2 | voir M21.2 | voir M21.2 | voir M21.2
18 | 2 | Optimaliser la gestion des espèces exotiques invasives | Etablir des mesures de lutte contre les espèces invasives | 2 | Action de terrain | 1 | Pour 2015 au plus tard | 2016-2020 | Bruxelles Environnement |  | ajouté | bau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bau | bau | tbd | tbd | tbd | tbd
18 | 3 | Optimaliser la gestion des espèces exotiques invasives | Encadrer la délivrance d'autorisations pour les opérations d’introduction intentionnelle dans la nature d’espèces animales ou végétales non indigènes mais non reprises dans l’annexe IV de l’ordonnance relative aux espèces exotiques invasives | 2 | Acte juridique | 3 | Pour 2016 au plus tard | 2018 | Bruxelles Environnement |  |  | 0 | 0 | 0 | voir M18.2 | voir M18.2 | voir M18.2 | 0 | 0 | 0 | voir M18.2 | voir M18.2 | voir M18.2
18 | 4 | Optimaliser la gestion des espèces exotiques invasives | Intégrer la préoccupation relative à la lutte contre les espèces invasives dans les obligations relatives à la gestion des sols pollués et aux mouvements de terre | - | Acte juridique | 2 | - | Dès que possible | Bruxelles Environnement |  |  | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau
19 | 1 | Optimaliser la cohabitation entre l’homme et la nature en ville | Elaborer et mener une campagne de communication relative au nourrissage des animaux et à la cohabitation entre les usagers de la ville et les espèces sauvages | 3 | Action de communication | 1 | Pour 2015 | 2018 | Bruxelles Environnement |  | ajouté | voir M21.2 | voir M21.2 | voir M21.2 | voir M21.2 | voir M21.2 | voir M21.2 | voir M21.2 | voir M21.2 | voir M21.2 | voir M21.2 | voir M21.2 | voir M21.2
19 | 2a | Optimaliser la cohabitation entre l’homme et la nature en ville | Renforcer la communication sur les procédures à suivre pour la gestion des chenilles processionnaires du chêne, des cadavres d’animaux et des chats errants | 3 | Action de communication | 3 | - | 2016-2020 | Bruxelles Environnement |  | ajouté | bau | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | bau | bau | bau | bau | bau | bau
19 | 2b | Optimaliser la cohabitation entre l’homme et la nature en ville | Etudier le besoin d’améliorer les procédures à suivre, de développer ou d'adapter les moyens de gestion des chenilles processionnaires du chêne, des cadavres d’animaux et des chats errants et, le cas échéant, transmettre des propositions d’adaptation au Gouvernement. | 3 | Acte administratif | 3 | - | 2016-2017 | Bruxelles Environnement |  | ajouté | voir M19.2a | voir M19.2a | voir M19.2a | voir M19.2a | voir M19.2a | voir M19.2a | bau | bau | bau | bau | bau | bau
19 | 3 | Optimaliser la cohabitation entre l’homme et la nature en ville | Elaborer une proposition d'arrêté portant dérogation à l'interdiction des méthodes et moyens visant à capturer et tuer des oiseaux, mammifères et poissons (annexe VI de l’ordonnance nature). | 3 | Acte juridique | 3 | D’ici à 2016 | 2017 | Bruxelles Environnement |  |  | voir M19.2a | voir M19.2a | voir M19.2a | voir M19.2a | voir M19.2a | voir M19.2a | bau | bau | bau | bau | bau | bau
19 | 4 | Optimaliser la cohabitation entre l’homme et la nature en ville | Prévoir une convention avec un centre de revalidation pour recueillir, soigner et relâcher les animaux affaiblis | 3 | Acte administratif | 3 | Chaque année | 2016-2020 | Bruxelles Environnement |  | oui | voir M19.2a | voir M19.2a | voir M19.2a | voir M19.2a | voir M19.2a | voir M19.2a | bau | bau | bau | bau | bau | bau
20 | 1 | Elaborer et mettre en œuvre un schéma de surveillance des habitats naturels, de la faune et de la flore | Elaborer un schéma quinquennal de surveillance de l’état de conservation des espèces et habitats naturels présents en Région de Bruxelles-Capitale | 3 | Etude technique | 1 | Mi 2015 | 2016 | Bruxelles Environnement |  | ajouté | voir M20.5 | voir M20.5 | voir M20.5 | voir M20.5 | voir M20.5 | voir M20.5 | voir M20.5 | voir M20.5 | voir M20.5 | voir M20.5 | voir M20.5 | voir M20.5
20 | 2a | Elaborer et mettre en œuvre un schéma de surveillance des habitats naturels, de la faune et de la flore | Veiller à l’articulation, la complémentarité et la complétude des réseau de mesures de qualité biologique des cours et plans d’eau | - | Acte administratif | 2 | - | 2016 | Bruxelles Environnement |  |  | voir M20.5 | voir M20.5 | voir M20.5 | voir M20.5 | voir M20.5 | voir M20.5 | voir M20.5 | voir M20.5 | voir M20.5 | voir M20.5 | voir M20.5 | voir M20.5
20 | 2b | Elaborer et mettre en œuvre un schéma de surveillance des habitats naturels, de la faune et de la flore | Communiquer au public les données issues de la surveillance | - | Action de communication | 3 | - | 2016-2020 | Bruxelles Environnement |  |  | voir M21.2 | voir M21.2 | voir M21.2 | voir M21.2 | voir M21.2 | voir M21.2 | voir M21.2 | voir M21.2 | voir M21.2 | voir M21.2 | voir M21.2 | voir M21.2
20 | 3 | Elaborer et mettre en œuvre un schéma de surveillance des habitats naturels, de la faune et de la flore | Elaborer une proposition d'arrêté déterminant (i) les autorités ou services ressortissant de la Région et les communes concernés par la transmission à Bruxelles Environnement d’informations susceptibles de contribuer à la surveillance de l’état de conservation des espèces et des habitats naturels ainsi que (2) les modalités de transmission de ces informations. | 3 | Acte juridique | 3 | D'ici 2016 | 2017 | Bruxelles Environnement |  |  | voir M20.5 | voir M20.5 | voir M20.5 | voir M20.5 | voir M20.5 | voir M20.5 | 0 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5
20 | 4 | Elaborer et mettre en œuvre un schéma de surveillance des habitats naturels, de la faune et de la flore | Veiller à l'actualisation/l'élaboration d'une carte d'évaluation biologique du territoire de la Région | 3 | Etude technique | 1 | - | 2015-2016 | Bruxelles Environnement |  | oui | voir M20.5 | voir M20.5 | voir M20.5 | voir M20.5 | voir M20.5 | voir M20.5 | voir M20.5 | voir M20.5 | voir M20.5 | voir M20.5 | voir M20.5 | voir M20.5
20 | 5 | Elaborer et mettre en œuvre un schéma de surveillance des habitats naturels, de la faune et de la flore | Insitituer un Observatoire des habitats naturels, de la faune et de la flore | 3 | Acte administratif | 3 | - | 2016 | Bruxelles Environnement |  | ajouté | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | Budget BE = 200.000 €/an
20 | 6 | Elaborer et mettre en œuvre un schéma de surveillance des habitats naturels, de la faune et de la flore | Formuler au Gouvernement une proposition pour l’évaluation des bénéfices socio-économiques de la biodiversité sur le territoire bruxellois | - | Etude technique | 3 | - | 2018-2019 | Bruxelles Environnement |  |  | voir M20.5 | voir M20.5 | voir M20.5 | voir M20.5 | voir M20.5 | voir M20.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | tbd | tbd
21 | 1 | Développer une stratégie globale de sensibilisation | Poursuivre et renforcer le soutien aux acteurs de la sensibilisation à la nature et à la biodiversité actifs en Région de Bruxelles-Capitale, établir des partenariats et encourager les synergies | 2 | Acte administratif | 2 | - | 2016-2020 | Bruxelles Environnement |  |  | bau | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | bau | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
21 | 2 | Développer une stratégie globale de sensibilisation | Développer des initiatives d’information et de sensibilisation du public | 2 | Action de communication | 1 | - | 2016-2020 | Bruxelles Environnement |  | oui | bau | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | bau | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
21 | 3 | Développer une stratégie globale de sensibilisation | Etablir des partenariats avec les Pouvoirs Organisateurs des établissements scolaires en vue d’encourager la verdurisation des cours et abords d’écoles | 2 | Acte juridique | 2 | - | 2016-2020 | Bruxelles Environnement |  |  | bau | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | bau | bau | bau | bau | bau | bau
22 | 1 | Soutenir les actions de sensibilisation et d’éducation à la nature et renforcer les synergies entre les associations | Maintenir et éventuellement renforcer les budgets alloués aux associations spécialisées dans la sensibilisation à la nature | 2 | Acte administratif | 2 | - | 2016-2020 | Bruxelles Environnement |  |  | voir M13.1 | voir M13.1 | voir M13.1 | voir M13.1 | voir M13.1 | voir M13.1 | voir M13.1 | voir M13.1 | voir M13.1 | voir M13.1 | voir M13.1 | voir M13.1
22 | 2a | Soutenir les actions de sensibilisation et d’éducation à la nature et renforcer les synergies entre les associations | Réaliser un inventaire des associations et des sites offrant des activités de sensibilisation et analyser leur potentiel à répondre à une plus grande demande | 2 | Etude technique | 1 | - | 2016 | Bruxelles Environnement |  |  | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3
22 | 2b | Soutenir les actions de sensibilisation et d’éducation à la nature et renforcer les synergies entre les associations | Identifier des sites potentiels dans les zones non desservies par des locaux d'animation et du personnel | 2 | Etude stratégique | 2 | - | 2017 | Bruxelles Environnement |  |  | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3
22 | 3 | Soutenir les actions de sensibilisation et d’éducation à la nature et renforcer les synergies entre les associations | Lancer un appel aux acteurs de terrain pour élargir l'offre d'activités de sensibilisation | 2 | Acte administratif | 2 | Dès que les budgets le permettent | 2017-2020 | Bruxelles Environnement |  |  | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3
22 | 4a | Soutenir les actions de sensibilisation et d’éducation à la nature et renforcer les synergies entre les associations | Dresser et mettre en ligne sur le site internet une liste la plus complète possible des acteurs et des activités de sensibilisation à la nature en Région de Bruxelles-Capitale. | 2 | Action de communication | 2 | - | 2016-2020 | Bruxelles Environnement |  |  | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3
22 | 4b | Soutenir les actions de sensibilisation et d’éducation à la nature et renforcer les synergies entre les associations | Diffuser de manière proactive la liste des acteurs et des activités de sensibilisation à la nature vers les écoles bruxelloises et les autres acteurs de l’éducation | - | Action de communication | 2 | - | 2016-2020 | Bruxelles Environnement |  |  | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3 | voir M21.3
23 | 1 | Promouvoir la conception et la gestion participative des espaces verts publics | Encourager la conception et la gestion participative des espaces verts | 3 | Action de communication | 1 | - | 2015-2020 | Bruxelles Environnement | Les communes et les gestionnaires de contrats de quartier |  | voir M21.1 | voir M21.1 | voir M21.1 | voir M21.1 | voir M21.1 | voir M21.1 | voir M21.1 | voir M21.1 | voir M21.1 | voir M21.1 | voir M21.1 | voir M21.1
24 | 1 | Permettre au CSBCN de constituer une véritable «Plateforme Nature» | Veiller à garantir une représentation des pouvoirs locaux au CSBCN | - | Acte administratif | 3 | - | 2015-2020 | Le Gouvernement |  |  | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau
24 | 2 | Permettre au CSBCN de constituer une véritable «Plateforme Nature» | Inviter le CSBCN à se faire le relai auprès des associations de conservation de la nature afin d’également recueillir leurs avis dans le cadre de la mise en œuvre des mesures prévues par le présent plan | - | Acte administratif | 3 | - | 2016-2020 | Le Ministre ayant la conservation de la nature dans ses compétences |  |  | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau
24 | 3 | Permettre au CSBCN de constituer une véritable «Plateforme Nature» | Doter le CSBCN d’un budget raisonnable de fonctionnement | - | Acte administratif | 3 | - | 2016-2020 | Le Gouvernement |  |  | bau | bau | bau | bau | bau | bau | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
25 | 1 | Formaliser les « Partenariats Nature » avec la Région par la signature de contrats d'objectifs | Etablir une liste d’acteurs prioritaires avec lesquels négocier des accords particuliers à soumettra pour approbation au Gouvernement | 3 | Acte administratif | 3 | - | 2016 | Bruxelles Environnement |  |  | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau
25 | 2 | Formaliser les « Partenariats Nature » avec la Région par la signature de contrats d'objectifs | Négocier et conclure des « contrats d’objectifs nature et biodiversité » avec les acteurs désignés par le Gouvernement | 3 | Acte administratif | 3 | - | 2017-2020 | Bruxelles Environnement | Bruxelles Environnement (Facilitateur Nature) |  | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1 | voir M8.1
26 | 1 | Optimaliser l'articulation entre les différents systèmes de protection des espaces verts | Mettre en place une coordination avec BDU | 3 | Acte administratif | 1 | - | 2016-2020 | Bruxelles Environnement | BDU - DMS | ajouté | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau
26 | 2a | Optimaliser l'articulation entre les différents systèmes de protection des espaces verts | Consulter systématiquement Bruxelles Environnement lorsque les demandes de classement de sites naturels à des fins de protection du patrimoine naturel émanent de tiers | 3 | Acte administratif | 1 | Lors de la prise d'acte des demandes | 2016-2020 | Le Gouvernement |  | ajouté | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau
26 | 2b | Optimaliser l'articulation entre les différents systèmes de protection des espaces verts | Se consulter mutuellement sur les propositions de classement de sites (à l'exception des arbres) | 3 | Acte administratif | 3 | Avant de transmettre une proposition de classement au Ministre | 2016-2020 | BDU - DMS et Bruxelles Environnement |  | ajouté | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau | bau
26 | 3 | Optimaliser l'articulation entre les différents systèmes de protection des espaces verts | Proposer au Gouvernement une réforme des statuts de protection visant à rationaliser et optimiser les articulations entre les différentes polices de protection (nature, patrimoine et urbanisme) | 3 | Acte juridique | 3 | - | 2018-2019 | Bruxelles Environnement et BDU |  |  | 0 | 0 | 0 | bau | bau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
27 | 1 | Renforcer la cooperation interregionale en matière de stratégie de gestion de la biodiversité | Défendre une coordination d’actions stratégiques en vue de renforcer la fonctionnalité écologique et sociale des maillages vert et bleu et de la mise en place d’un monitoring de la biodiversité à l’échelle métropolitaine | - | Acte administratif | 3 | - | 2018-2020 | Bruxelles Environnement |  |  | 0 | 0 | 0 | bau | bau | bau | 0 | 0 | 0 | bau | bau | bau
[12 empty] | 3.2 | 16.5 | 17.2 | 17.4 | 17.2 | 17.2 | 0 | 707 | 747 | 747 | 747 | 697
Note on V4: GODIN Marie-Celine: env 35 fiches d'accessibilité à 700 €
Note on U26: GODIN Marie-Celine: en fonction des projets retenus
Note on V26: GODIN Marie-Celine: en fonction des projets retenus
Note on W26: GODIN Marie-Celine: en fonction des projets retenus
Note on X26: GODIN Marie-Celine: en fonction des projets retenus
Note on W27: GODIN Marie-Celine: en fonction des projets retenus
Note on X27: GODIN Marie-Celine: en fonction des projets retenus
Note on D41: GODIN Marie-Celine: priorité = agrobiopole
Note on P42: GODIN Marie-Celine: en fonction du plan de mesures
Note on Q42: GODIN Marie-Celine: en fonction du plan de mesures
Note on R42: GODIN Marie-Celine: en fonction du plan de mesures
Note on V42: GODIN Marie-Celine: en fonction du plan de mesures
Note on W42: GODIN Marie-Celine: en fonction du plan de mesures
Note on X42: GODIN Marie-Celine: en fonction du plan de mesures
Note on T72: GODIN Marie-Celine: Budget mise en œuvre ?
Note on U72: GODIN Marie-Celine: Budget mise en œuvre ?
Note on V72: GODIN Marie-Celine: Budget mise en œuvre ?
Note on W72: GODIN Marie-Celine: Budget mise en œuvre ?
Note on X72: GODIN Marie-Celine: Budget mise en œuvre ?
Note on S84: GODIN Marie-Celine: en fonction des contrats conclus
Note on T84: GODIN Marie-Celine: en fonction des contrats conclus
Note on U84: GODIN Marie-Celine: en fonction des contrats conclus
Note on V84: GODIN Marie-Celine: en fonction des contrats conclus
Note on W84: GODIN Marie-Celine: en fonction des contrats conclus
Note on X84: GODIN Marie-Celine: en fonction des contrats conclus
Note on M85: GODIN Marie-Celine: en fonction des plans de gestion
Note on N85: GODIN Marie-Celine: en fonction des plans de gestion
Note on O85: GODIN Marie-Celine: en fonction des plans de gestion
Note on P85: GODIN Marie-Celine: en fonction des plans de gestion
Note on Q85: GODIN Marie-Celine: en fonction des plans de gestion
Note on R85: GODIN Marie-Celine: en fonction des plans de gestion
Note on S85: GODIN Marie-Celine: en fonction des plans de gestion
Note on T85: GODIN Marie-Celine: en fonction des plans de gestion
Note on U85: GODIN Marie-Celine: en fonction des plans de gestion
Note on V85: GODIN Marie-Celine: en fonction des plans de gestion
Note on W85: GODIN Marie-Celine: en fonction des plans de gestion
Note on X85: GODIN Marie-Celine: en fonction des plans de gestion
Note on U93: GODIN Marie-Celine: En fonction des mesures établies
Note on V93: GODIN Marie-Celine: En fonction des mesures établies
Note on W93: GODIN Marie-Celine: En fonction des mesures établies
Note on X93: GODIN Marie-Celine: En fonction des mesures établies
Note on W107: GODIN Marie-Celine: en fonction de la proposition
Note on X107: GODIN Marie-Celine: en fonction de la proposition

## Listes
Typologie Prescriptions
Acte administratif
Acte juridique
Action de communication
Action de terrain
Etude stratégique
Etude technique